Phần 1 - Thiết kế

- Epic: Minh bạch hành trình & Hỗ trợ chủ động cho khách đi xe ghép

  - Feature 1: Minh bạch tiến độ đón & trạng thái xe

    - User Story 1: Là một khách hàng đang chờ xe, tôi muốn xem sơ đồ vị trí xe ghép trên bản đồ thời gian thực và thứ tự đón khách, để tôi biết chính xác xe đang ở đâu và bao giờ đến lượt mình.

    - User Story 2: Là một khách hàng đã đặt xe, tôi muốn nhận thông báo đẩy tự động khi xe chuẩn bị đến điểm đón, để tôi kịp thời chuẩn bị ra điểm đón mà không lo bỏ lỡ chuyến.

  - Feature 2: Hỗ trợ khẩn cấp & Xử lý sự cố trong chuyến đi

    - User Story 3: Là một khách hàng gặp sự cố, tôi muốn bấm nút "Báo cáo sự cố nhanh" ngay trên màn hình chuyến đi, để vấn đề của tôi được can thiệp và xử lý ngay lập tức.

    - User Story 4: Là một khách hàng muốn thay đổi hoặc hủy lịch trình đột xuất, tôi muốn xem rõ chính sách hủy chuyến và thực hiện yêu cầu hoàn/đổi trực tiếp trên ứng dụng, để tôi không phải mất thời gian gọi điện khi đang bối rối.

Phần 2 - Sắp xếp

- Sắp xếp 4 User Story theo thứ tự ưu tiên trong Product Backlog:

- User Story 1 (Xem vị trí xe & thứ tự đón) - Giá trị cốt lõi giải quyết đúng nỗi đau lớn nhất ("Tôi không biết xe đón ai, bao giờ đến lượt").

- User Story 3 (Báo cáo sự cố nhanh) - Bảo vệ trải nghiệm khách hàng khi có phát sinh, giảm thiểu khiếu nại nghiêm trọng.

- User Story 2 (Thông báo xe sắp đến) - Tăng cường trải nghiệm tiện ích, bổ trợ cho User Story 1.

- User Story 4 (Hủy/đổi chuyến tự động) - Hoàn thiện chu trình tự phục vụ.

- User Story cần chi tiết nhất: User Story 1 (Xem vị trí xe & thứ tự đón).

- Lý do theo D.E.E.P.:

  - Đây là story nằm ở đỉnh của Product Backlog, do đó nó cần được làm rõ chi tiết nhất về mặt dữ liệu API bản đồ, luồng hiển thị giao diện, và cách tính toán thứ tự đón khách.

  - Các story nằm ở phía dưới (như đổi/hủy chuyến) có mức độ chi tiết thô hơn và sẽ được làm rõ ở các buổi lập kế hoạch sau.

Phần 3 - Xử lý tình huống

1. Tình huống 1: Giữa Sprint, đường thực tế trên Burndown Chart đi ngang 3 ngày liền vì dữ liệu vị trí từ đối tác bản đồ chưa được bàn giao

- Người xử lý: Product Owner (PO) phối hợp cùng Scrum Master (SM) và Nhóm phát triển (Dev Team).

- Cách xử lý:

  - PO: Chủ động làm việc ngay với đối tác bản đồ để gỡ nút thắt, hoặc kích hoạt phương án dự phòng như hiển thị trạng thái ước lượng thủ công (ví dụ: cập nhật mốc thời gian qua SMS/tổng đài thay vì vị trí real-time trên bản đồ) để kịp bàn giao giá trị tối thiểu.

  - Scrum Master & Team: Đánh giá lại rủi ro trong Daily Scrum, điều chỉnh phạm vi (Scope) của Sprint nếu cần thiết và báo cáo minh bạch cho các bên liên quan.

2. Tình huống 2: Đức muốn đưa nguyên Epic vừa thiết kế vào Sprint Backlog để "làm một lần cho xong"

- Người xử lý: Product Owner (PO)

- Cách xử lý:

  - Lịch sự từ chối yêu cầu của Đức với lý do tôn trọng năng lực đội ngũ và nguyên tắc Scrum (tránh rủi ro quá tải, giảm chất lượng và vi phạm tiêu chí "Done").

  - Giải thích cho Đức hiểu rằng việc gom nguyên một Epic lớn vào một Sprint sẽ biến Sprint thành mô hình thác nước (Waterfall), làm mất tính linh hoạt (agile) và khách hàng sẽ phải đợi đến cuối Epic mới nhận được giá trị.

  - Đề xuất phương án thay thế: Cắt nhỏ Epic thành các User Story ưu tiên cao nhất (User Story 1 và 3) để đưa vào Sprint hiện tại, đảm bảo khách hàng sớm nhận được giá trị cốt lõi ngay trong chu kỳ ngắn.